|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 17.02.2021 № 1 |

- пЛАН

- научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности  Министерства юстиции Республики Беларусь

- (Департамент по архивам и делопроизводству)

- учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела»

- (БелНИИДАД)

- на 2021 год

|  | Наименование темы (задания) | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка организационно- правовых и научно-методических основ работы государственных архивов Республики Беларусь | 2020 | II кв. 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Правил работы государственных архивов Республики Беларусь |
| 2. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала документации по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности организаций по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию, с указанием сроков хранения |
| 2.1. | Этап 2: Систематизация документации по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию, формирование сводного перечня документов | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности организаций по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию, с указанием сроков хранения |
| 3. | Методы лабораторных исследований при решении проблем обеспечения микологической безопасности архивов | 2021 | 2021 | Отчет по НИР (заключительный). Проект иллюстрированного практического пособия для проведения лабораторных исследований при решении проблем в деле обеспечения микологической безопасности архивов |
| 4. | Разработка методики публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси | 2021 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект «Методических рекомендаций по публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси» |
| 4.1. | Этап 1. Разработка методологических и методических принципов публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси XIX‒начала XXI в. на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта эдиционной археографии | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (промежуточный). Аналитические материалы по теме исследования |
| 4.2. | Этап 2. Систематизация методов и приемов публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси XIX‒начала XXI в. | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект «Методических рекомендаций по публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси» |
| 5. | Совершенствование нормативно-методических основ работы архивов государственных органов, иных организаций | IV кв. 2021 | III кв. 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект предложений по совершенствованию правовых основ работы архивов государственных органов, иных организаций |
| 5.1. | Этап 1. Определение эффективности практики применения Правил работы архивов | IV кв. 2021 | 2021 | Отчет о НИР (промежуточный). Аналитические материалы по теме исследования |
| 5.2. | Этап 2. Совершенствование правовых норм и методик закрепленных в Правилах работы архивов | 2022 | III кв. 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект предложений по совершенствованию правовых основ работы архивов государственных органов, иных организаций |
| 6. | Методология разработки локальных правовых актов по делопроизводству в государственных органах, иных организациях | 2020 | II кв. 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект «Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в государственных органах, иных организациях» |
| 7. | Классификация и кодирование документированной информации в унифицированных системах документации | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Предложений по пересмотру и изменению ОКУД |
| 7.1. | Этап 2: Оценка уровня научно-технического и правового соответствия ОКУД современному состоянию социального, экономического и технологического развития государства и общества и его совершенствование | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Предложений по пересмотру и изменению ОКУД |
| 8. | Особенности применения теории и методики документоведения и архивоведения в нормативно-методическом регулировании процессов документирования и работы с документами в автоматизированных системах документационного обеспечения управления и информационных системах архивного хранения документов в электронном виде | 2021 | III кв. 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Предложений по имплементации теоретических и методических основ документоведения и архивоведения в правовое регулирование и практику работы с документами в электронном виде в АС ДОУ и ИСА организаций |
| 9. | Методика имплементации требований законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства в функциональные системы управления, разрабатываемые и внедряемые в организациях Республики Беларусь | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендации по работе с документами в организациях, внедряющих стандарты на функциональные системы управления (менеджмента), проект Методических рекомендаций по внедрению и применению СТБ ISO 15489-1-2016 «Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Общие требования» |
| 10. | Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы | 2020 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы» |
| 10.1. | Этап 2. Систематизация и источниковедческая характеристика городских устав XV–XVI вв. | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Памятники права Беларуси XV–XVI вв.: городские уставы» |
| 11. | Высшие и центральные органы государственной власти и управления в Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.) | 2020 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект справочника «Высшие и центральные органы государственной власти и управления Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.)» |
| 11.1. | Этап 2. Создание систематизированного информационного массива данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси (декабрь 1920 ‒ июнь 1941 гг.) | 2021 | 2021 | Отчет о НИР (промежуточный). База данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси (декабрь 1920 ‒ июнь 1941 гг.) |

Директор учреждения «Белорусский

- научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела»                                                                            А.Е.Рыбаков