|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела 26.03.2014 № 1 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ пЛАН
проведения научных исследований и разработок, направленных на научно-техническое обеспечение

Министерства юстиции Республики Беларусь (Департамент по архивам и делопроизводству) 
Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела
(БелНИИДАД)

на 2014 год

| № п/п |  | Наименование темы | Сроки выполнения |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала проектной документации |  | 2012 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня типовой проектной документации с указанием сроков хранения |
| 1.1. | Этап 3: Систематизация проектной документации |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Перечня типовой проектной документации с указанием сроков хранения |
| 2. | Разработать Классификатор видов и разновидностей организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Классификатора видов и разновидностей организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов |
| 3. | Разработать методические основы определения видов организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия «Примерные списки видов организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов» |
| 4. | Органы государственной власти и управления в Советской Беларуси (1917 – 1920 гг.) |  | 2014 | 2015 | - Отчет о НИР (заключительный). - Проект - справочника «Органы государственной власти и управления в Советской Беларуси. 1917—1920 гг.» |
| 4.1. | Этап 1: Разработка методологических и методических принципов справочника «Органы государственной власти и управления в Советской Беларуси (1917-1920 гг.»)», создание систематизированного массива данных |  | 2014 | 2014 | - Отчет о НИР (промежуточный). - Разработка методологических и методических принципов справочника «Органы государственной власти и управления в Советской Беларуси. 1917-1920 гг.», создание систематизированного массива данных |
| 5. | Организационно-методические основы создания архивов и экспертной оценки документов в государственных органах, иных организациях |  | III кв. 2014 | II кв. 2015 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 6. | Видовой состав и информационный потенциал первичных комплексов документов, образующихся в процессе деятельности областных и зональных государственных архивов |  | I кв. 2014 | II кв. 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 7. | Информационный и источниковедческий потенциал документов, образующихся в процессе деятельности районных и городских исполнительных комитетов |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 8. | Методы сокращения количественных параметров документообразования и оптимизации документооборота в государственных органах, иных организациях |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по теме исследования |
| 9. | Разработка методики публикации кириллических документов и материалов по истории Беларуси конца XVIII-начала XX вв. |  | 2014 | 2015 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по публикации кириллических документов и материалов по истории Беларуси конца XVIII-начала ХХ вв. |
| 9.1 | Этап 1: Разработка методологических и методических принципов публикации кириллических документов и материалов по истории Беларуси конца XVIII-начала XX вв. на основе обобщения отечественного и зарубежного опыта эдиционной археографии |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (промежуточный). Разработка методологических и методических принципов публикации документов и материалов |
| 10. | Латинские документы по истории Беларуси ХІІІ-ХІV вв. в зарубежных архивах |  | 2014 | 2015 | Отчет о НИР (заключительный). Проект источниковедческого пособия «Латинские документы по истории Беларуси ХІІІ-ХІV вв. в зарубежных архивах» |
| 10.1. | - Этап 1: Отбор и систематизация материалов исследования |  | 2014 | 2014 | Отчет о НИР (промежуточный). Выработка методологических и методических принципов построения источниковедческого пособия |
| 11. | Методические рекомендации по описанию сфрагистических материалов XV –XVIII вв. в архивах Беларуси |  | 2013 | 2014 | - Отчет о НИР (заключительный). - Проект Методических рекомендаций по описанию сфрагистических материалов ХV-ХVІІІ вв. в государственных архивах Беларуси |
| 11.1. | Этап 2: Выработка основных принципов и приемов выявления и фиксации сфрагистических материалов Беларуси XV-XVIІІ вв. |  | 2014 | 2014 | - Отчет о НИР (заключительный). - Обоснование принципов и приемов выявления и фиксации сфрагистических материалов. Проект Методических рекомендаций по описанию сфрагистических материалов ХV-ХVІІІ вв. в государственных архивах Беларуси |

- Директор учреждения «Белорусский

- научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела»                                                                            А.Е.Рыбаков