|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Протокол заседания  Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения  и архивного дела  11.03.2022 № 1 |

**пЛАН**

**научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь**

**(Департамент по архивам и делопроизводству)**

**Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела**

**(БелНИИДАД) на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование темы  (задания) | Сроки выполнения | | Ожидаемые результаты |
| начало | окончание |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технология научно-технической обработки документов в государственных архивах, иных организациях | 2022 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по научно-технической обработке документов |
| 1.1. | Этап 1: Разработка алгоритма научно-технической обработки документов и определение состава технологических операций | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (промежуточный).  Аналитические материалы по научно-технической обработке документов и определению состава технологических операций |
| 1.2. | Этап 2: Разработка методики выполнения технологических операций при проведении научно-технической обработки документов | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).  Проектметодических рекомендаций по научно-технической обработке документов |
| 2. | Методика фондирования и учета копий архивных документов на правах подлинников в государственных архивах | 2022 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по фондированию и учету копий архивных документов на правах подлинников |
| 2.1. | Этап 1: Дифференциация элементов фондирования и учета копий архивных документов на правах подлинников | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (промежуточный).  Разработка алгоритма фондирования копий архивных документов на правах подлинников |
| 2.2. | Этап 2: Разработка методики фондирования и учета копий архивных документов на правах подлинников | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по фондированию и учету копий архивных документов на правах подлинников |
| 3. | Разработка технологии фазовой консервации архивных документов с учетом качественных характеристик материалов средств архивного хранения | 2022 | 2022 | Отчет по НИР (заключительный).  Проект методического пособия по технологии фазовой консервации архивных документов с учетом качественных характеристик материалов средств архивного хранения |
| 4. | Историко-библиографический анализ архивоведческих исследований в Республике Беларусь. 2009–2022 гг. | 2022 | 2023 | Отчет по НИР (заключительный).  Проект библиографического справочника «Публикации по архивоведению и  архивному делу в Республике Беларусь. 2009–2022 гг.» |
| 4.1. | Этап 1: Создание информационного массива данных о публикациях по архивоведению и архивному делу в Республике Беларусь за 2009–2022 гг. | 2022 | 2022 | Отчет по НИР (промежуточный).  База данных о публикациях по архивоведению и архивному делу в Республике Беларусь |
| 4.2. | Этап 2: Разработка библиографических описаний публикаций и их систематизация | 2023 | 2023 | Отчет по НИР (заключительный). Проект библиографического справочника «Публикации по архивоведению и архивному делу в Республике Беларусь. 2009–2022 гг.» |
| 5. | Совершенствование нормативно-методических основ работы архивов государственных органов, иных организаций | IV кв. 2021 | III кв. 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект предложений по совершенствованию  правовых основ работы архивов государственных органов, иных организаций |
| 5.1. | Этап 2. Совершенствование правовых норм и методик, закрепленных в Правилах работы архивов | 2022 | III кв. 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект предложений по совершенствованию  правовых основ работы архивов государственных органов, иных организаций |
| 6. | Определение видового состава и источниковедческого потенциала типовых документов, образующихся в процессе управленческой деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект нового перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения |
| 7. | Методика применениягосударственного стандарта Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 в деятельности государственных органов, иных организаций | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по применению СТБ 6.38-2016 в государственных органах, иных организациях |
| 8. | Разработка методики публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси | 2021 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси |
| 8.1. | Этап 2. Систематизация методов и приемов публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси XIX ‒ начала XXI в. | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект методических рекомендаций по публикации кино-, фотодокументов по истории Беларуси |
| 9. | Высшие и центральные органы государственной власти и управления в Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.) | 2020 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект справочника «Высшие и центральные органы государственной власти  и управления Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.)» |
| 9.1. | Этап 3. Комплексный анализ данных о высших и центральных органах государственной власти Советской Беларуси за декабрь 1920 – июнь 1941 гг., составление справочника | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный). Проект справочника «Высшие и центральные органы государственной власти и управления Советской Беларуси (декабрь 1920 – июнь 1941 гг.)» |
| 10. | Разработка типовых (примерных) штатов (штатных нормативов численности работников) государственных архивов областей и зональных государственных архивов | 2022 | 2022 | Отчет о НИР (заключительный).  Проект типовых (примерных) штатов и (или) штатных нормативов численности работников государственных архивов областей и зональных государственных архивов |

Директор учреждения «Белорусский

научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела» А.Е.Рыбаков