|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Протокол заседания Ученого совета Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела17.04.2023 № 3 |

**пЛАН**

**научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь**

**(Департамент по архивам и делопроизводству)**

**Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела**

**(БелНИИДАД) на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование темы(задания) | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технология научно-технической обработки документов в государственных архивах, иных организациях | 2022 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).Проект методических рекомендаций по научно-технической обработке документов |
| 1.1. | Этап 2: Разработка методики выполнения технологических операций при проведении научно-технической обработки документов | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).Проектметодических рекомендаций по научно-технической обработке документов |
| 2. | Методика фондирования и учета копий архивных документов на правах подлинников в государственных архивах | 2022 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).Проект методических рекомендаций по фондированию и учету копий архивных документов на правах подлинников |
| 2.1. | Этап 2: Разработка методики фондирования и учета копий архивных документов на правах подлинников | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный).Проект методических рекомендаций по фондированию и учету копий архивных документов на правах подлинников |
| 3. | Историко-библиографический анализ архивоведческих исследований в Республике Беларусь. 2009–2022 гг. | 2022 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный). Проект библиографического справочника «Публикации по архивоведению и архивному делу в Республике Беларусь. 2009–2022 гг.» |
| 3.1. | Этап 2: Разработка библиографических описаний публикаций и их систематизация | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный). Проект библиографического справочника «Публикации по архивоведению и архивному делу в Республике Беларусь. 2009–2022 гг.» |
| 4. | Разработка системы оптимизации технологических процессов при реставрации архивных документов на бумажных носителях | 2023 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный). Проект методического пособия по реставрации архивных документов на бумажных носителях. |
| 4.1. | Этап 1: Систематизация и оценка эффективности различных методов и технологических подходов, используемых в реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь на бумажных носителях  | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (промежуточный). Аналитические материалы по оценке эффективности различных методов и технологических подходов, используемых в реставрации документов Национального архивного фонда Республики Беларусь на бумажных носителях  |
| 4.2. | Этап 2: Разработка системы оптимизации технологических процессов при реставрации архивных документов на бумажных носителях. | 2024 | 2024 | Отчет по НИР (заключительный). Проект методического пособия по реставрации архивных документов на бумажных носителях. |
| 5. | Разработка системы терминов и определений в сфере архивного дела и делопроизводства  | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (заключительный). Проект государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 2059-ХХХХ «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» |
| 6. | Разработка методики работыгосударственных архивов с документами, содержащими персональные данные  | 2023 | II кв. 2024 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по работе с документами, содержащими персональные данные, в государственных архивах. |
| 6.1 | Этап 1: Разработка методики сбора, обработки, хранения и предоставления персональных данных, при использовании документной архивной информации | 2023 | 2023 | Отчет о НИР (промежуточный).Аналитические материалы по методике сбора, обработке, хранению и предоставлению персональных данных, при использовании документной архивной информации |
| 6.2. | Этап 2: Разработка методики работы государственных архивов с документами, содержащими персональные данные | 2024 | II кв. 2024 | Отчет о НИР (заключительный). Проект Методических рекомендаций по работе с документами, содержащими персональные данные, в государственных архивах. |
| 7. | Разработка перечня документов,образующихся в процессе деятельности Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, структурных подразделений по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов и республиканских архивных учреждений, с указанием сроков хранения | 2023 | III кв. 2023 | Отчет о НИР (заключительный).Проект перечня документов, образующихся в процессе деятельности Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, структурных подразделений по архивам и делопроизводству главных управлений юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов и республиканских архивных учреждений, с указанием сроков хранения |
| 8. | Разработка актуализированных методик применения требований законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства в практической деятельности государственных органов, иных организаций  | III кв. 2023 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный).Проекты методических документов и (или) распорядительных документов о внесении изменений и дополнений в методические документы в сфере архивного дела и делопроизводства |
| 8.1. | Этап 1: Разработка актуализированных методик практического применения унифицированных форм организационно-распорядительных документов, оформления обложек дел, составления номенклатур дел | III кв. 2023 | 2023 | Отчет о НИР (промежуточный).Проекты методических документов и (или) распорядительных документов о внесении изменений и дополнений в методические документы |
| 8.2. | Этап 2: Актуализация примерных номенклатур дел, разработка актуализированной методики разработки и применения перечней документов с указанием сроков хранения | 2024 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный).Проекты методических документов и (или) распорядительных документов о внесении изменений и дополнений в методические документы |
| 9. | Разработка методики работы территориальных (городских или районных) архивов по комплектованию, учету документов, организации взаимодействия с государственными архивами | IV кв. 2023 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный).Проект Методических рекомендаций по организации работы территориальных (городских или районных) архивов |
| 9.1. | Этап 1: Установление организационных основ работы территориальных (городских или районных) архивов  | IV кв. 2023 | 2023 | Отчет О НИР (промежуточный).Аналитические материалы по работе территориальных (городских или районных) архивов |
| 9.2. | Этап 2: Разработка методики комплектования территориальных (городских или районных) архивов, учета документов в них и взаимодействия с государственными архивами | 2024 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный).Проект Методических рекомендаций по организации работы территориальных (городских или районных) архивов |
| 10. | Подготовить сборник «Архивное дело в Республике Беларусь в документах и материалах (1991—2022 гг.)» | 2023 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный). Проект сборника «Архивное дело в Республике Беларусь в документах и материалах (1991—2022 гг.)» |
| 10.1. | Этап 1: Организация и проведение археографической работы с профильными документами Национального архивного фонда Республики Беларусь | 2023 | 2023 | Отчет НИР (промежуточный). Аналитические материалы по организации и проведению археографической работы с профильными документами Национального архивного фонда Республики Беларусь |
| 10.2. | Этап 2: Структурирование информационного массива по истории архивного дела в Беларуси в 1992 —2022 гг. и разработка научно-справочного аппарата к нему | 2024 | 2024 | Отчет о НИР (заключительный). Проект сборника «Архивное дело в Республике Беларусь в документах и материалах (1991—2022 гг.)» |

Директор учреждения «Белорусский

научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела» А.Е.Рыбаков